## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT | [5 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [7 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | AP_GSB |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [8 empty] | Gestion des Frais
CHEF DE PROJET |  | Ruben et Matisse |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2026-09-02
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | PHASE UNE | [20 empty] | PHASE DEUX | [20 empty] | PHASE TROIS | [20 empty] | PHASE QUATRE
[6 empty] | Semaine du 31/08 | [6 empty] | Semaine du 07/09 | [6 empty] | Semaine du 14/09 | [6 empty] | Semaine du 21/09 | [6 empty] | Semaine du 28/09 | [6 empty] | Semaine du 05/10 | [6 empty] | Semaine du 12/10 | [6 empty] | Semaine du 19/10 | [6 empty] | Semaine du 26/10 | [6 empty] | Semaine du 02/11 | [6 empty] | Semaine du 09/11 | [6 empty] | Semaine du 16/11
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Conception et mise en route du projet
2018-01-01 | Cahier des charges & UML | nom | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2
1.1.1 | Maquettage UI visiteur | Matisse | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2
1.1.2 | Maquettage UI comptable | Ruben | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2
2 | integration et espace visiteur
2018-01-02 | installe Symphony et bdd | Ruben + Matisse | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3
| Authentification |  | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 3
2018-02-02 | Calcul indemnité | Nom | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 5
2018-03-02 | Upload justificatif | Nom | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2
| ui visiteur | Nom | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7
3 | espace Comptable
2018-01-03 | Logique frais forfaitisé | Nom | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5
2018-02-03 | Logique hors forfait | Nom | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5
3.2.1 | UI Comptable + test | Nom | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 7
4 | export
2018-01-04 | test Complet | Ruben + Matisse | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7
2018-02-04 | livraison et notice | Ruben + Matisse | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Total (jours homme) |  |  |  | 51